## Modelo 1_V1_24_04_2024
Valor Hora consultor Senior
|  |  |  | Proyección mensual | 0 | Supuesto cargabilidad 100% y 160 horas
Valor hora consultor Junior
|  |  |  | Proyección mensual | 0 | Supuesto cargabilidad 100% y 160 horas
Objetivo General | Objetivos específicos | Resultados clave | Acciones clave | Recursos | Horas | Valor | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
Diseñar un proyecto de consultoría para la mejora de los procesos administrativos en Seguridad y salud en el trabajo en la empresa Distribuidora Pasteur S.A en la ciudad de Medellín | Identificar áreas de mejora en los procesos administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo actuales de la empresa | Puntos de equilibrios de los procesos administrativos con la finalidad de gestinar las oportunidades de mejora y la implementación de las acciones que apalancan la gestión. | Identificación de los procesos administrativos que conforman la compañía | Humanos y tecnológicos
Entrevistas con lideres de procesos transversales a seguridad y salud en el trabajo, con el fin de identificar los eslabones debiles del proceso de integralidad
|  |  | Análisis de la entrevista con la finalidad de segmentar las debilidades y asi definir un plan de acción para la intervenció y gestión de estas | Humanos y tecnológicos
|  |  | Socialización de hallazgos e interacción de procesos | Humanos, tecnológicos y Finacieros
| Analizar los flujos de trabajo existentes y las prácticas administrativas que presentan cuellos de botella y procesos redundantes | Conocimiento y entendimiento de los flujos de trabajo de los procesos administrativos | Verificación de la implmentación del sistema de información unificado por la compañía
Identificación de los flujos de procesos trasversales para los procesos administrativos
Priorización para la actualización de los flujos de procesos integrales con sus respectivos responsanbles de procesos
Socialización de las falencias de los procesos administrativos que generan la sub realización de los flujos de procesos sin conexión y semejanza
|  | Identificación de las prácticas administrativas,asi como las desviaciones que pueden afectar los procesos | Revisión de la aplicabilidad del sistema de gestión del cambio en los procesos administrativos
Reaizar veeduria al procesos administración de la información con el fin de identificar las desviaciones del proceso
Ambiente de Control Contorl interno Se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base para el resto de los componentes. También incluye la integridad, la ética y los valores empresariales. El ambiente de control define las pautas de conducta dentro de la empresa y tiene un gran impacto en el sistema de control.
2. Evaluación de riesgos Todas las empresas enfrentan riesgos, entendidos como la posibilidad de que ocurra un evento (externo o interno) que interfiera con el logro de los objetivos. Una valoración continua y dinámica de los mismos permite identificarlos y definir cómo gestionarlos. Una condición previa para una evaluación efectiva es contar con objetivos claramente definido
3. Actividades de control Las actividades de control se desarrollan en todos los niveles de la empresa y en varias etapas de los distintos procesos con la finalidad de minimizar riesgos. De acuerdo con el informe, este componente puede incluir actividades manuales o automatizadas. Algunos ejemplos de actividades de control incluyen: autorizaciones; verificaciones; aprobaciones
4. Información y comunicación Para cumplir con los objetivos y las actividades de control es necesario contar con información relevante y de calidad; y los sistemas de información de cada empresa son esenciales para este propósito. Por su parte, la comunicación es el proceso de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria.
5. Actividades de monitoreo El sistema de control también debe ser monitoreado para detectar puntos débiles y oportunidades de mejora. A través de distintas evaluaciones es posible verificar que los componentes del control interno estén presentes y que funcionen adecuadamente. Estos 5 componentes están integrados y forman un sistema que se adapta a diferentes situaciones y condiciones institucionales. Para implementar este sistema es necesario seguir varios pasos para alcanzar el objetivo de cómo mejorar el control de una empresa. ¡Te los mostramos a continuación!
Establecer una estructura de seguimiento y control que le permita a la empresa un moniotoreo para la implementación y el impacto de las mejoras en los procesos administrativos
|  |  |  | Total |  | 0

## Modelo 1 V2_30_04_2024
Valor Hora consultor Senior
[5 empty] | Proyección mensual | 0 | Supuesto variabilidad 100% y 160 horas
Valor hora consultor Junior
[5 empty] | Proyección mensual | 0 | Supuesto variabilidad 100% y 160 horas
Ciclo PHVA | Objetivo General | Objetivos específicos | Resultados clave | Acciones clave | Recursos | Horas | Valor | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PLANEAR | Diseñar un marco de trabajo eficiente para los procesos administrativos de SST que cumpla con las regulaciones vigentes y mejore la seguridad y salud en el trabajo en la organización. | Realizar un análisis de los procesos administrativos de SST actuales | Documentación detallada de los procesos administrativos de SST existentes y sus deficiencias | Realización FODA
|  |  |  | Entrevistas con lideres de procesos transversales a seguridad y salud en el trabajo, con el fin de identificar las desviaciones existentes entre los proceso administrativos | Humanos , locativos y tecnológicos
|  | Identificar áreas de mejora y puntos críticos que requieren atención | Áreas de mejora y puntos críticos identificados con planes de intervención | Aplicación de lista de chequeo para la identificación de desviaciones en el proceso administrativo | Humanos , locativos y tecnológicos
|  | Establecer objetivos generales para la optimización de los procesos administrativos de SST. | Objetivos generales claros y alcanzables para mejorar los procesos administrativos de SST. | Indicadores Tales como: - KPI Calidad - KPI Talento humano - KPI Estratégicos Entre otros | Humanos y tecnológicos
|  | Desarrollar un plan estratégico que incluya acciones concretas para lograr los objetivos establecidos. | Plan de acciones o sugerencias correctivas de los procesos administrativos | Matriz de control y seguimiento de acciones correctivas y de mejora de los procesos administrativos | Humanos, tecnológicos y Financieros
HACER | Implementar las mejoras planificadas en los procesos administrativos de SST para fortalecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Definición de fases del proyecto | Metodología de Consultoria
Definición de metodología preliminar a utilizar
Definición de la estructuración de resultados
Definición de entregables.
VERIFICAR | Plantear los posibles impactos de las mejoras a los procesos administrativos con más deficiencia en el sistema de gestión de SST | Abordar los procesos administrativos que requieran mejora con sugerencias correctivas | Descripción de impactos esperados con la implementación de las mejoras | Identificación de los lineamientos definidos dentro de los procesos administrativos frente la Gestión de crisis por riesgo operativo, financiero y/o reputacional | Humanos y tecnológicos
|  |  |  | Conocer como funciona el sistema de continuidad de negocio y la forma como los procesos administrativos afrontan los eventos que puedan interrumpir la operación. | Humanos y tecnológicos
|  |  |  | mapa de los riesgos que implica el control de posibles eventos futuros | Humanos y tecnológicos
ACTUAR | Plantear acciones correctivas según sea necesario para garantizar la mejora continua de los procesos administrativos de SST. | Identificar áreas de mejora adicionales o posibles desviaciones | Sugerencias correctivas de los procesos administrativos con mayor oportunidad de mejora | Presentación de los hallazgos y análisis los resultados obtenidos | Humanos y tecnológicos
|  | Plantear acciones correctivas y preventivas para abordar las deficiencias identificadas |  | Listado de priorización de las acciones correctivas junto con el plan de trabajo y cronograma de cumplimiento | Humanos y tecnológicos

## Modelo 1 V3_08_05_2024
[5 empty] | Valor hora consultor Junior | 62131
[5 empty] | Proyección mensual | 9940960 |  | Supuesto cargabilidad 100% y 160 horas
Fases | Meta | Estrategias | Resultados clave | Acciones clave | Recursos | Horas | # Consultores | Valor | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
[9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Diseñar un marco de trabajo eficiente para Seguridad y Salud en el Trabajo así como para los procesos administrativos con las regulaciones vigentes. | Realizar un análisis del estado actual del proceso de seguridad y salud en el trabajo y los demás procesos administrativos de la compañía | Informe de resultados frente el nivel de cumplimiento o madurez del proceso de seguridad y salud en el trabajo como de los demás procesos administrativos | Revisión de la autoevaluación de seguridad y salud en el trabajo para la identificación de desviaciones frente los procesos administrativos | Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 4 | 1 | 248524
|  |  |  | Aplicación de una encuesta con lideres de procesos transversales a seguridad y salud en el trabajo, con el fin de identificar las desviaciones existentes entre los proceso administrativos | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 20 | 2 | 2485240
|  | Identificar áreas de mejora y puntos críticos que requieren atención | Áreas de mejora y puntos críticos identificados con planes de intervención | Levantamiento de un diagnóstico para la identificación de desviaciones en el proceso administrativo de los procesos trasversales a seguridad y salud en el trabajo. | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 27 | 3 | 5032611
|  | Establecer objetivos generales para la optimización de los procesos administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo . | Objetivos generales claros y alcanzables para mejorar el procesos de seguridad y salud en el trabajo y demás procesos administrativos. | Validación por medio de la visión, Misión, objetivos estratégicos de la compañía, se convergen con el procesos de seguridad y salud en el trabajo, y procesos administrativos | Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 6 | 1 | 372786
|  | Desarrollar un plan estratégico que incluya acciones concretas para lograr los objetivos establecidos. | Plan estratégico integral entre los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo | Aplicación de estudio de métodos y tiempos que permita realizar la potencialización del sistema de seguridad y salud en el trabajo y procesos administrativos. | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 47 | 1 | 2920157
|  |  |  | Desarrollo de las matrices FODA, POAM,PCI | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 6 | 1 | 372786
2 | Implementar las mejoras planificadas en los procesos administrativos de SST para fortalecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Definición de fases del proyecto | Metodología de consultoría | Estructuración de la ejecución del proyecto de manera simplificada que permita el correcto proceso de análisis | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 15 | 3 | 2795895
|  | Definición de metodología preliminar a utilizar |  | Descripción métodos, población usuaria y las fuentes de investigación
|  | Definición de la estructuración de resultados |  | Definición y descripción de las metodologías utilizadas y sus resultados
|  | Definición de entregables. |  | Priorización de información para la toma de decisiones por parte de la empresa
3 | Plantear los posibles impactos de las mejoras al procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo así como los procesos administrativos con más deficiencia identificadas | Encontrar si dentro del proceso de seguridad y salud en el trabajo, así como los demás procesos administrativos, tienen lineamientos definidos para la gestión de crisis por riesgo operativo, financiero y/o reputacional | Matriz acciones de mejora para la articulación en seguridad y salud en el trabajo, con los diferentes procesos administrativos, de acuerdo a su nivel de prioridad | Revisión de todas las políticas actuales de la compañía que permita validar si la compañía trabaja en la gestión de crisis por riesgo operativo, financiero y/o reputacional. | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 5 | 3 | 931965
|  | Identificar si la compañía tiene articulado al sistema de continuidad de negocio con el proceso de seguridad y salud en el trabajo así como los demás procesos administrativos |  | Revisión del funcionamiento actual del plan de contingencia de la compañía, con el fin de validar si esta articulado con el plan de contingencia del procesos de seguridad y salud en el trabajo, así como de los demás procesos administrativos | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 9 | 3 | 1677537
4 | Definir acciones correctivas según sea necesario para garantizar la mejora continua de los procesos administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Identificar áreas de mejora adicionales o posibles desviaciones | Conclusiones y Recomendaciones | Presentación de los hallazgos y análisis los resultados obtenidos | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 47 | 3 | 8760471
|  | Plantear acciones correctivas y preventivas para abordar las deficiencias identificadas |  | Listado de priorización de las acciones correctivas junto con el plan de trabajo y cronograma de cumplimiento
25597972

## Modelo 1 V4_13_05_2024
[5 empty] | Valor hora consultor Junior | 62131
[5 empty] | Proyección mensual | 9940960 |  | Supuesto cargabilidad 100% y 160 horas
Fases | Meta | Estrategias | Resultados clave | Acciones clave | Recursos | Horas | # Consultores a intervenir | Valor | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
[9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Diseñar un marco de trabajo eficiente para Seguridad y Salud en el Trabajo así como para los procesos administrativos con las regulaciones vigentes. | Realizar un análisis del estado actual del proceso de seguridad y salud en el trabajo y los demás procesos administrativos de la compañía | Informe de resultados frente el nivel de cumplimiento o madurez del proceso de seguridad y salud en el trabajo como de los demás procesos administrativos | Revisión de la autoevaluación de seguridad y salud en el trabajo para la identificación de desviaciones frente los procesos administrativos | Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 4 | 1 | 248524 | bar: Junio S5
|  |  |  | Aplicación de una encuesta con lideres de procesos transversales a seguridad y salud en el trabajo, con el fin de identificar las desviaciones existentes entre los proceso administrativos | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 20 | 2 | 2485240 | bar: Junio S5 to Julio S1
|  | Identificar áreas de mejora y puntos críticos que requieren atención | Áreas de mejora y puntos críticos identificados con planes de intervención | Diagnóstico para la identificación de desviaciones en el proceso administrativo de los procesos trasversales a seguridad y salud en el trabajo. | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 27 | 3 | 5032611 | bar: Julio S2 to Julio S3
|  | Establecer objetivos generales para la optimización de los procesos administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo . | Objetivos generales claros y alcanzables para mejorar el procesos de seguridad y salud en el trabajo y demás procesos administrativos. | Análisis de la cultura organizacional frente a los procesos administrativos en seguridad y salud en el trabajo. | Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 15 | 2 | 1863930 | bar: Julio S3
Actualización y/o ajuste de los objetivos generales de seguridad y salud articulados con los procesos administrativos | bar: Julio S3
Vinculación de la cultura organizacional con los objetivos generales en seguridad y salud en el trabajo y procesos administrativos | bar: Julio S3
|  | Desarrollar un plan estratégico que incluya acciones concretas para lograr los objetivos establecidos. | Plan estratégico integral entre los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo | Aplicación de estudio de métodos y tiempos que permita realizar la potencialización del sistema de seguridad y salud en el trabajo y procesos administrativos. | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 47 | 1 | 2920157 | bar: Julio S4
|  |  |  | Desarrollo de las matrices FODA ,POAM y PCI | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 6 | 1 | 372786 | bar: Julio S5
|  |  | Implementación de una cuadro de mando Integral (KPI´S) | Creación de la ficha técnica de los indicadores Definición de metas por indicador ingreso de la información obtenida Creación de Tableros de control Interconexión entre la base de datos y el tablero de control | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 140 | 1 | 8698340 | bar: Julio S5 to Agosto S5
|  | Encontrar si dentro del proceso de seguridad y salud en el trabajo, así como los demás procesos administrativos, tienen lineamientos definidos para la gestión de crisis por riesgo operativo, financiero y/o reputacional | Matriz acciones de mejora para la articulación de la seguridad y salud en el trabajo, con los diferentes procesos administrativos, de acuerdo a su nivel de prioridad | Revisión de todas las políticas actuales de la compañía que permita validar si la compañía esta enfocada en la gestión de crisis por riesgo operativo, financiero y/o reputacional. | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 30 | 3 | 5591790 | bar: Agosto S4
Revisión del funcionamiento actual del plan de contingencia de la compañía, el cual permita validar si esta articulado con el plan de contingencia del procesos de seguridad y salud en el trabajo, así como de los demás procesos administrativos | bar: Agosto S4
Diagnostico que permita validar como se encuentra en la actualidad articulado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los procesos administraticos con el programa de continuidad de negocio. | bar: Agosto S4
2 | Implementar las actividades programadas en el análisis de las mejoras planificadas en seguriddad y salud en el trabajo como en los procesos administrativos, para el fortalecimiento de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Definición de fases del proyecto | Planeación estratégica de Consultoría | Estructuración de la ejecución del proyecto de manera simplificada que permita el correcto proceso de análisis | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 15 | 3 | 2795895 | bar: Septiembre S1
|  | Definición de metodología a utilizar |  | Descripción métodos, población usuaria y las fuentes de investigación | bar: Septiembre S1
|  | Plantear acciones claves para abordar las deficiencias identificadas |  | Listado de priorización de las acciones claves junto con el plan de trabajo y cronograma de cumplimiento | bar: Septiembre S1
|  | Definición de la estructuración de resultados |  | Definición y descripción de las metodologías utilizadas y sus resultados | bar: Septiembre S1
|  | Definición de entregables. |  | Priorización de información para la toma de decisiones por parte de la empresa | bar: Septiembre S1
30009273

## Modelo 1 V6_24_05_2024
[5 empty] | Valor hora consultor Junior | 62131
[5 empty] | Proyección mensual | 9940960 |  | Supuesto cargabilidad 100% y 160 horas
Meta | Estrategias | Fases | Resultados clave | Acciones clave | Recursos | Horas | # Consultores a intervenir | Valor | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
[9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Diseñar un marco de trabajo eficiente para Seguridad y Salud en el Trabajo así como para los procesos administrativos con las regulaciones vigentes. | Desarrollar un plan estratégico integral entre los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. | 1 PEI | Plan estratégico integral entre los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo | Revisión de la autoevaluación de seguridad y salud en el trabajo para la identificación de desviaciones frente los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. | Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 4 | 1 | 248524 | bar: Junio S5
|  |  |  | Realización de un análisis del estado actual de la gestión de crisis por riesgo operativo, financiero y/o reputacional en los proceso administrativos alineados a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 18 | 1 | 1118358 | bar: Julio S1
|  |  |  | Elaboración de un análisis de la cultura organizacional frente a los procesos administrativos alineados a seguridad y salud en el trabajo. | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 9 | 1 | 559179 | bar: Julio S1
|  |  |  | Identificación de áreas de mejora y puntos críticos que requieren atención en los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 20 | 2 | 2485240 | bar: Julio S1
|  |  |  | Elaboración y/o modificación de los objetivos en los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 9 | 1 | 559179 | bar: Julio S2
|  |  |  | Aplicación de estudio de métodos y tiempos que permita realizar la potencialización en los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 47 | 2 | 5840314 | bar: Julio S3
|  |  |  | Aplicación de una encuesta con lideres de procesos administrativos y/o operativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de identificar desviaciones. | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 9 | 2 | 1118358 | bar: Julio S4
|  |  |  | Desarrollo de las matrices FODA ,POAM y PCI | Psicóloga Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 9 | 1 | 559179 | bar: Julio S4
| Elaborar un mecanismo de control interno de los procesos administrativos alineados a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. | 2 CMI | Implementación de un cuadro de mando Integral (KPI´S) | Creación de la ficha técnica de los indicadores Definición de metas por indicador ingreso de la información obtenida Creación de Tableros de control Interconexión entre la base de datos y el tablero de control | Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales | 140 | 1 | 8698340 | bar: Julio S4 to Agosto S3
21186671

## Modelo 2 (hidden)
ESTRATEGIA | METAS | INDICADORES | MEDIDA DEL INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES | RECURSOS | PLAZO - AÑO X
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Archivo Realizado Por: Ingeniero Amauri Guevara León
aguel5@hotmail.com
www.qmtltda.com
Note on C1: Los indicadores permiten establecer la manera como se hará el seguimiento y la evaluación del logro de cada una de las metas y objetivos propuestos en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Por ejemplo, para la meta “al comienzo del segundo año de ejecución del plan de mejoramiento, el 80% de los docentes del establecimiento educativo usará la estructura del plan de clase acordada por el consejo académico”, el indicador se denominará “porcentaje de docentes que usan la estructura del plan de clase”.
Note on G1: : Si la actividad necesita recursos especifico o extraordinarios por favor hágalos explicitos, luego de realizar un presupuesto
Note on H1: Agregar las pestañas que considere en cuanto a plazo

## Canva (hidden)
FORMATO LEAN CANVA
Problema | Solución |  | Propuesta de Valor |  | Ventaja Especial | Segmento Clientes
| Metricas Clave |  |  |  | Flujo de Ingresos
Estructura de COSTOS |  |  |  | Fuentes de INGRESO