## Modelo OKR
Valor Hora consultor Senior
|  |  |  | Proyección mensual | 0 | Supuesto cargabilidad 100% y 160 horas
Valor hora consultor Junior
|  |  |  | Proyección mensual | 0 | Supuesto cargabilidad 100% y 160 horas |  | 60000
Objetivo General | Objetivos específicos | Resultados clave | Acciones clave | Recursos | Horas | Valor | Mes |  | Mes | Mes | Mes
[7 empty] | Junio |  | Julio | Agosto
Implementar un proceso efectivo de análisis de puestos de trabajo en la empresa IPC Productos Médicos, diseñando un plan de acción contribuyendo así a la mejora de la gestión del talento y la seguridad y salud laboral. | Realizar un análisis detallado de los puestos críticos identificados durante el primer trimestre, con el objetivo de identificar las responsabilidades clave, competencias necesarias y riesgos asociados a cada puesto. | Seleccionar y priorizar los puestos críticos a analizar | Identificar puestos de trabajo que presentan riesgos para la seguridad y salud los trabajadores | Paula Arbeláez | 2 | 120000
|  |  | Determinar cuáles son los puestos que tienen un impacto directo en la productividad, la calidad del trabajo y el cumplimiento de los objetivosa organizacionales | Paula Arbeláez | 3 | 180000
|  |  | Recolectar información de los líderes equipo y los propios trabajadores para identificar cuáles son los puestos consideran críticos en términos de seguridad, eficiencia y cumplimiento de metas | Entrevistas, grupos focales | 3 | 180000
|  |  | Aplicar metodologías y herramientas específicas de evaluación de riesgos laborales para identificar los puestos que requieren una atención prioritaria en términos de seguridad y salud el trabajo. | Matriz de riesgos | 6 | 360000
|  | Realizar entrevistas y observaciones en el lugar de trabajo | Establecer reuniones individuales con los empleados que ocupan los puestos a analizar para discutir sus responsabilidades, tareas diarias, desafíos y sugerencias de mejora. | Agenda clara, Plataformas de videoconferencia | 4 | 240000
|  |  | Realizar visitas al lugar de trabajo para observar de primera mano cómo se llevan a cabo las tareas asignadas a cada puesto, identificando posibles brechas entre lo planificado y lo ejecutado. | Paula Arbeláez | 3 | 180000
|  |  | Diseñar cuestionarios específicos para recopilar información detallada sobre las responsabilidades competencias y requerimientos de cada puesto | Plataformas en línea, Guías de diseño de cuestionarios | 10 | 600000
|  |  | Obtener perspectivas adicionales sobre las tareas y responsabilidades de cada puesto entrevistando a supervisores directos y colegas de trabajo, para tener una visión más amplia y completa de las funciones y competencias requeridas | Entrevistas individuales | 3 | 180000
| Implementar medidas preventivas y correctivas en al menos 3 clientes basadas en los resultados del análisis de puestos de trabajo, con el objetivo de garantizar un entorno laboral seguro y saludable para los colaboradores. | Presentar a cada empleado un plan de acción personalizado con recomendaciones | Preparar informes completos y claros que resuman los hallazgos del análisis de puestos de trabajo, incluyendo recomendaciones específicas para cada puesto y empleado | Paula Arbeláez | 8 | 480000
|  |  | Organizar sesiones de retroalimentación personalizadas con cada empleado para presentarles los resultados del análisis y discutir las recomendaciones de mejora de manera detallada | Herramientas de comunicación | 3 | 180000
|  |  | Establecer objetivos específicos y medibles para cada empleado basados en las recomendaciones derivadas del análisis de puestos | Paula Arbeláez | 2 | 120000
|  |  | Ofrecer asesoramiento y acompañamiento a cada empleado en la implementación de las recomendaciones, proporcionando recursos y herramientas necesarias para su desarrollo | Paula Arbeláez | 2 | 120000
|  | Apoyar a los empleados en la implementación de las medidas preventivas y correctivas recomendadas | Proporcionar a los empleados la formación necesaria sobre las medidas preventivas y correctivas recomendadas, asegurando que comprendan su importancia y cómo implementarlas de manera efectiva | Capacitaciones | 3 | 180000
|  |  | Colaborar con los empleados y desarrollar un plan detallado que incluya las acciones a tomar, los responsables de cada tarea y los plazos de ejecución, garantizando una implementación ordenada y eficiente | Plantillas de planificación | 2 | 120000
|  |  | Estar disponible para responder preguntas, resolver dudas y proporcionar orientación a lo largo del proceso de implementación, asegurando que los empleados se sientan respaldados en todo momento | Paula Arbeláez | 10 | 600000
|  |  | Monitorear de cerca la ejecución de las medidas preventivas y correctivas, recopilando datos y retroalimentación para evaluar su efectividad y realizar ajustes si es necesario, con el fin de garantizar su éxito largo plazo | Paula Arbeláez | 2 | 120000
|  | Evaluar el impacto de las medidas implementadas en la mejora de la seguridad laboral y la gestión del talento en cada empleado | Establecer métricas claras y objetivas para medir el impacto de las medidas basadas en la seguridad laboral y la gestión del talento, como tasas de accidentabilidad, índices de satisfacción laboral, entre otros | Paula Arbeláez | 3 | 180000
|  |  | Recolectar información relevante a través de encuestas, entrevistas, registros de incidentes, entre otros, para evaluar el cumplimiento de los indicadores de desempeño y obtener retroalimentación de los empleados | Encuesta y cuestionario | 2 | 120000
|  |  | Analizar los datos recopilados para identificar tendencias, áreas de mejora y oportunidades de optimización en la seguridad laboral y la gestión del talento | Herramientas de análisis de datos | 4 | 240000
|  |  | Elaborar informes periódicos que resuman los resultados obtenidos, destaquen los logros alcanzados y propongan recomendaciones para continuar mejorando la seguridad laboral y la gestión del talento en cada empleado | Herramientas de procesamiento de texto | 6 | 360000
|  |  |  | Total |  | 4860000