**Auditoria al Proyecto Estrategia para el fortalecimiento de los comités ambientales al interior de las Juntas de acción comunal - JAC en el municipio de Soacha**

**Fecha:** febrero 12 de 2018

**Lugar:** Instalaciones TEHATI

**Asistentes:** Ministerio del Interior en cabeza de politólogo Juan Felipe Suarez, líderes comunales, las ejecutoras del proyecto las abogadas Marvi Nañez y Diana Cruz y por ultimo las practicantes Johana Reyes (estudiante del técnico manejo ambiental del Sena) y Ruth Gómez (estudiante de trabajo social de UNIMINUTO).

Se lleva a cabo la rendición de cuentas del Proyecto Estrategia para el fortalecimiento de los comités ambientales al interior de las Juntas de acción comunal - JAC en el municipio de Soacha ejecutado por la Fundación TEHATI.

Dicha auditoria es realizada por el

Se da inicio explicando el manejo de los instrumentos en este los formatos donde el primer Ítem es:

* ***Fortalezas y debilidades del proceso***
1. Los líderes comunales identifican las siguientes fortalezas:

Adecuado tratamiento a los arboles por medio de la siembra el cual fue un proceso de aprendizaje.

Reconocimiento de las cuencas e identificación del cambio climático (concepto e importancia).

Buena conexión y participación de los líderes comunales y la importancia del enfoque no en el proyecto si no en el proceso, (fortalezas aportadas por las creadoras del proyecto- Marvi y Diana)

1. Los líderes comunales identifican las siguientes debilidades:

Falta de herramientas de trabajo (palas, picas, etc.).

Falta de árboles para su siembra.

Falta de participación de varios líderes comunales.

Falta de actualizaciones de las listas de las J.A.C.

Poca aplicación de lo aprendido en la realidad.

Poca información en las convocatorias de proyectos.

La doctora Marvi Nañez identifica las siguientes debilidades:

El proceso se dirijo a las presidentes de las J.A.C y no a los coordinadores de los comités ambientales por lo tanto se debe aumentar la capacitación de estos últimos.

Muy pocas J.A.C cumplen con la formación de los comités ambientales.

Ausencia de funcionarios que apoyen los comités ambientales.

Se debe realizar visitas comunales para la convocación de personas (debilidad aportada como una propuesta para nuevos proyectos).

* ***Estrategias Implementadas en las Actividades:***

Aprendizaje atreves de lúdicas.

Incentivos por puntualidad y participación (se proporciona fichas para creación de ecosistemas).

Implementación de estrategia WET, utilizada por la UNESCO.

Trabajo con líderes comunales.

Los trabajos fueron de enfoque teórico-práctico.

* ***Mecanismos de Evaluación y Seguimiento:***

Tareas.

Guías.

Sondeo de preguntas y entrega de incentivos.

Planeadores y verificación de cumplimiento de los objetivos propuestos.

(En la socialización de este ítem un líder comunal realiza la propuesta de entregar el tema de cada sesión a los participantes para que estos investiguen el tema).

* ***Articulación Institucional***

Dirección de Participación Ciudadana

Dirección de Gestión Ambiental – ATA

Conecta (ONG de emprendimiento y empleo, facilitan las instalaciones para

TEHATI)

UNIMINUTO (pasante)

SENA (pasante).

* ***Difusión del Proyecto***

Grupo de WhatsApp

Página de Facebook

Radio Rumbo (emisora).

* ***Formas de Documentación***

Listados

Registros fotográficos y videos.

* ***Mecanismos de Evaluación y Registro de Presupuesto***

Excel cuadro presupuestal con aportes económicos de TEHATI.

* ***Eventos de Financiación***

No se realizaron.

* ***Formato F3:***

Tres talleres de 2 horas (17 y 31 de enero)

Una salida ecológica de 8 horas y un encuentro de 4 horas (28 de febrero).