## Hoja 1
PLAN DE MEJORA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST Resolución 0312 del 2019 con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
META
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.
CICLO | OBJETIVOS | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | ENTREGABLE | EJECUTADA |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
PLANEAR | Destinar todos los recursos necesarios para planificar el SG-SST | Contar con el 100% de los recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | Designación del responsable del SG-SST | Gerencia | Humanos | 2021-01-01 | Acta de designación de responsable |  | X
|  |  | Definir responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2021-01-01 | Documento de designación de responsabilidades |  | X
|  |  | Solicitud de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Profesional SG-SST | Financiero | 2021-01-01 | Documento de Presupuesto |  | X
|  |  | Verificar y(o) realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Profesional SG-SST | Humano | Verificación mensual | Certificado de planilla de pago |  | X
|  |  | Convocatoria, elecciones y conformación del COPASST: - Memorando de convocatoria firmado por Dirección Ejecutiva - Publicación convocatoria en medios institucionales - Inscripción de candidatos y la respectiva publicación - Elaboración listado de votantes y Jurado con la respectiva publicación - Jornada de votación/escrutinio - Acto administrativo de conformación del Copasst. | Profesional SG-SST, alta gerencia | Humano | 2021-02-01 | Acta de conformación del COPAST |  | X
|  |  | Capacitar a miembros del COPASST (investigación de accidentes, inspecciones) | Profesional SG-SST, ARL | Humano | 2021-02-01 | Registro de capacitación |  | X
|  |  | Convocatoria, elecciones y conformación del Comité de Convivencia Laboral: - Memorando de convocatoria firmado por Dirección Ejecutiva - Publicación convocatoria en medios institucionales - Inscripción de candidatos y la respectiva publicación - Elaboración listado de votantes y Jurado con la respectiva publicación - Jornada de votación/escrutinio - Acto administrativo de conformación del Comité de Convivencia Laboral. | Profesional SG-SST, alta gerencia | Humano | 2021-02-01 | Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral |  | X
| Definir y desarrollar un plan de capacitación, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Cumplir con el 100 % de los trabajadores capacitacitados | Establecer el plan de capacitación anual | Profesional del SG-SST | Humano , Tecnológico | 2020-10-01 | Cronograma de capacitación | X
|  |  | Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y tener en cuenta las actividades de Promoción y Prevención PyP | Gestión Talento Humano, Profesional SG SST | Humano, Tecnológico | Verificación mensual | Registro de capacitación |  | X
| Elaborar toda la documentación necesaria para el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Cumplir con el 95% de todos los documentos necesarios para el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Establecer, evualuar la plataforma estratégica en SST (Política, Objetivos e Indicadores) | Profesional SG-SST, Alta gerencia | Humano, Tecnológico | 2020-10-01 | Documento de política y objetivos firmados y fechados y matriz de indicadores | X
|  |  | Elaborar y(o) hacer seguimiento a los Estandáres Minimos SG-SST | Profesional SG-SST, ARL | Humano, Tecnológico | 2020-08-01 | Evaluación de los estándares mínimos |  | X
|  |  | Formulación y aprobación del Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2020-08-01 | Acta de aprobación del plan anual | X
|  |  | Revisión y/o Actualización de la Matriz Legal teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Profesional en SST, ARL | Humano, Tecnológico | 2020-10-01 | Matriz de requisitos legales | X
| Implementar mecanismos eficaces para la difusión, Comunicación, sensibilizacion y rendición de cuentas del cumplimiento y avances de los objetivos, programas, y lineamientos del SGSST | Cumunicar el 100% de todos los avances de los objetivos, programas, y lineamientos del SGSST | Comunicar/difundir el desempeño del SG SST | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2021-03-01 | Informe del avance del SG-SST |  | X
|  |  | Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su difusión | Profesional SG SST | Humano, Tecnológico | Verificación mensual | Informes mensuales |  | X
|  |  | Difundir los programas de SG SST, resoluciones, inducciones, reindcciones, novedades, entre otras, por medio de los diferentes medios de comunicación interna (Correo electrónico, página web, sonido interno, carteleras, etc), para garantizar una mayor participación. | Profesional SG SST | Humano, Tecnológico | 2021-02-01 | Cartelera Informativa |  | X
HACER | Desarrollar actividades cuya finalidad es la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores | Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades fomentando estilos de vida y entornos laborales saludables | Determinar el perfil sociodemografico de los trabajdores(edad, sexo , escolaridad, estado civil) | Reponsable SG-SST | Tecnológico | Verificación trimestral | Documento de perfil sociodemográfico |  | X
|  |  | EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES -Examenes médicos de Ingreso -Examenes médicos Periódicos (agosto) -Examenes médicos de Egreso (según retiros del personal) | Profesional SG SST, IPS Contratada | Humano, Financiero | Verificación mensual | Concepto ocupacional |  | X
|  |  | Registro de las restricciones o recomendaciones médicas laborales, resultantes de los exámenes médicos ocupacionales, o de parte de la ARL o las EPS; para su seguimiento (según ocurrencia) | IPS Contratada | Humano | Verificación mensual | Matriz de seguimiento médico ocupacional |  | X
|  |  | FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES -Promover y fomentar la practica deportiva, pausas activas, comida sana, entre otros. -Coordinar periódicamente la divulgación de temas de SST al interior de la empresa como campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. -Gestionar publicación en carteleras para sensibilización en temas relacionados con fechas tales como: Día mundial sin tabaco, día mundial de la hipertensión arterial, día mundial de la salud visual, día mundial contra el cáncer de mama, día mundial de la diabetes. | Profesional SG-SST, asesor ARL, Caja de compensación | Humano | Verificación trimestral | Registro de capacitación |  | X
| Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos así como la definición de indicadores. | Cumplir con el 100% de los reportes e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo | -Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (Se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento) -Implementación de las medidas correctivas que resulten de la Investigación | Profesional SG-SST, COPASST | Humano | Verificación mensual | Investigación de los accidentes reportados |  | X
|  |  | -Reporte a la ARL o Mintrabajo de los Accidentes de Trabajo o Enfermedad Laboral dignosticada (según el caso y ocurrencia) | Profesional SG-SST, COPASST | Humano, Tecnológico | Verificación mensual | FURAT |  | X
|  | Obtener mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores | Definir los siguientes indicadores mínimos SST: -Frecuencia de accidentalidad -Severidad de accidentalidad -Proporción de accidentes de trabajo mortales -Prevalencia de la enfermedad laboral -Incidencia de la enfermedad laboral -Ausentismo por causa médica | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2020-09-01 | Matriz de indicadores | X
| Gestionar los peligros y los riesgos | Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos | Definir y(o) actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (socialización de la misma al copasst, con el fin de establecer medidas de intervención sobre los riesgos identificados y priorizados) | Reponsable SG-SST, asesor ARL | Humano | 2020-09-01 | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | X
|  | Definir las medidas necesarias para prevenir, controlar e intervenir los peligros y los riesgos | Mantenimiento preventivo y correctivo (realizar mantenimiento de máquinas, equipos, instalaciones locativas). De acuerdo a programación áreas responsables | Asesor externo | Humano, Tecnológico, Financiero | Verificación mensual | Registro del mantenimiento |  | X
|  |  | Entregar y capacitar en uso de EPP a los trabajadores que lo requieran | Profesional SG-SST | Humano, Financiero | Verificación mensual | Registro de entrega de EPP y registro de capacitación |  | X
| Gestionar las amenazas presentes en las áreas de trabajo | Contar con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad. | Definir el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | ARL, Brigada de Emergencias, Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2021-03-01 | Plan de emergencia |  | X
|  |  | Conformar la brigada de prevención, capacitatarla y dotarla | ARL, Brigada de Emergencias, Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2021-03-01 | Acta de conformación de brigada |  | X
VERIFICAR | Verificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestionar los resultados del SGSST (Verificación del SGSST) | LLevar a cabo la auditoría interna previamente planificada con el COPASST | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2021-07-01 | Acta de auditoría |  | X
|  |  | Revisión por parte de la alta dirección todos los resultados y el alcance de la auditoría | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | 2021-07-01 | Soporte de revision |  | X
ACTUAR | Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Cumplir con el 100% el mejoramiento continuo | Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | Verificación mensual | Registro de acciones preventivas y correctivas |  | X