## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PERIODOD DE PRÁCTICA
[5 empty] | AGOSTO | [11 empty] | SEPTIEMBRE | [16 empty] | OBSERVACIONES |  | AGOSTO
ACTIVIDAD | BENEFICIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | EJECUTADAS | 162
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en su documentación y Andamio Colgante. | Fortalecer y mejorar el SG-SST de la empresa | Natalia O | 40000 | Ejecutada | [30 empty] | OBJ | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
6.2. 1.OBJETIVO ESPECIFICO NO. 1 : 1. Diseñar andamio colgante | Mejorar las condiciones de trabajo seguro en altura con andamio colgante | Gerencia / SST | La constructora asume el valor del alquiler del equipo, ya que dentro de la oferta mercantil de la empresa Construcciones Luis Anibal Vasquez, no está estipulado el costo de éste. ( alquiler 10.0000 pesos diarios por plataforma y 10.000.000 compra de sistema de malacate) | Ejecutado | bar: AGOSTO 17 to SEPTIEMBRE 3
ACT. 6.2.1. Identificar la norma para procedimiento seguro en andamio colgante | bar: AGOSTO 17 to SEPTIEMBRE 3
SEPTIEMBRE | bar: AGOSTO 17 to SEPTIEMBRE 3
ACT. 6.2.1. Implementar el estándar de seguridad para trabajo en andamio colgante | [35 empty] | EJECUTADAS | 260 | bar: AGOSTO 17 to SEPTIEMBRE 3
ACT. 6.2.1. Reemplazar el material de construcción de madera del andamio colgante por estructura y plataforma metálica. | bar: AGOSTO 17 to SEPTIEMBRE 3
6.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO NO. 2: Elaborar listas de verificación en andamio colgante | Identificar posibles condiciones peligrosas a tiempo y mitigar o sustituirlas, antes de realizar trabajos en andamio colgante | Natalia O | N/A | Ejecutado | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.2. Verificar con la lista de chequeo el armado del andamio colgante | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.2. Implementar inspección diaria del estado del andamio colgante | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.2. Realizar inspección de equipos a usar durante la actividad | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 20
6.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO NO. 3: 3Identificar condiciones peligrosas propias del ambiente de trabajo y actos inseguros que pueda generar el trabajador | Mejorar las condiciones de trabajo en obra y en las actividades de los frentes de trabajo | Natalia O | N/A | Ejecutado | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.3. Desarrollar el análisis de trabajo seguro en altura | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
ACT.6.2.3. Socializar condiciones peligrosas | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
6.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO NO. 4: 4.Establecer dentro del plan de capacitación de la empresa actividades relacionadas con trabajos en andamio colgante | Fortalecer los temas del plan de capacitación anual en compañía de la ARL COLMENA | Natalia O/ARL | N/A | Ejecutada | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 5
ACT. 6.2.4. Desarrollar los temas en compañía de la ARL | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 5
ACT. 6.2.4. Definir horarios de las capacitaciones | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 5
[19 empty] | E | E
ACT.6.2.4. Definir temas y contenido de las capacitaciones | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 5
6.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO NO. 5: Ejecutar actividades de fortalecimiento del SG-SST | Fortalecer y dar cumplimiento a las actividades que las normas contemplan ( DECRETO 1072 DEL 2015 y NTC 2234) en el área de Seguridad y Salud en el trabajo | Natalia O | N/A | Ejecutada | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.5. Verificar la veracidad de los documentos de ingreso del personal | bar: AGOSTO 15
ACT. 6.2.5. Actualizar el plan de capacitación | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 6
ACT.6.2.5. Realizar Capacitaciones y charlas de 5 min | bar: AGOSTO 15; AGOSTO 23; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 4; SEPTIEMBRE 7; SEPTIEMBRE 11; SEPTIEMBRE 14; SEPTIEMBRE 17
ACT. 6.2.5.Prevención de los riesgos existentes antes, durante y después del uso del andamio colgante | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.5.Realizar inspección de EPI | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.5.Realizar inspecciones de Herramientas eléctricas | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
ACT. 6.2.5.Coordinar y Diligenciar el permisos de trabajo seguro en altura | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
ACT.6.2.5. Realizar inspección de EPCC | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
MESES
|  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE
| EJECUTADAS |  | 162 | 260
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  | 100% | 100% | bar: AGOSTO 15 to AGOSTO 17