## Diagrama de Gantt
Actividad | Fecha de Inicio | Días | Fecha de Finalización
Mesa de trabajo para estudiar alternativas para el trabajo de grado | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-08
Se define el trabajo de grado | 2021-02-08 | 4 | 2021-02-12
Se realiza la busca de las empresas en las que se va a desarrollar dicho trabajo | 2021-02-08 | 8 | 2021-02-16
Se establece relación con empresas en las que se desarrollara acabo el trabajo | 2021-03-01 | 3 | 2021-03-04
Establecer el titulo y enfoque del trabajo | 2021-02-09 | 3 | 2021-02-12
Planteamiento del problema | 2021-02-07 | 4 | 2021-02-11
Justificación | 2021-02-07 | 6 | 2021-02-13
Definir y establecer los objetivos del presente trabajo | 2021-02-07 | 10 | 2021-02-17
Reunón con la docente asesora del proyecto | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-19
Reunón con la docente asesora del proyecto | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-26
Desarrollo de los marcos referencial, institucional, contextual, teórico y legal | 2021-03-01 | 15 | 2021-03-16
Desarrollo de referencias | 2021-03-01 | 65 | 2021-05-05
Reunón con la docente asesora del proyecto | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-05
Sensibilización con los trabajadores en cuanto al riesgo cardiovascular | 2021-03-09 | 15 | 2021-03-24
Aplicación de la encuesta de condiciones de salud | 2021-03-10 | 4 | 2021-03-14
Reunón con la docente asesora del proyecto | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-12
Creación del formato de condiciones de salud | 2021-03-15 | 6 | 2021-03-21
Reunón con la docente asesora del proyecto | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-20
Reunón con la docente asesora del proyecto | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-26
Definir la metodología que será utilizada para el trabajo | 2021-03-29 | 10 | 2021-04-08
Realizar tabulaciones y análisis de los resultados obtenidos la encuesta de condiciones de salud | 2021-04-05 | 12 | 2021-04-17
Reunón con la docente asesora del proyecto | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-06
Conmemoración al día del riesgo cardiovascular | 2021-04-12 | 9 | 2021-04-21
Definir las conclusiones obtenidas del programa | 2021-04-19 | 6 | 2021-04-25
Simulacro de sustentación | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-23
Realizar correcciones pertinentes | 2021-04-23 | 6 | 2021-04-29
Envió de trabajo a la docente asesora para su aprobación | 2021-04-30 | 3 | 2021-05-03
Realizar correcciones pertinentes | 2021-05-06 | 5 | 2021-05-11
Enviar trabajo de grado a jurados | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-14
Realizar correcciones pertinentes | 2021-05-20 | 3 | 2021-05-23
Elaborar presentación | 2021-05-24 | 2 | 2021-05-26
Sustentación de Trabajo de grao | 2021-05-30 | 1 | 2021-05-31
Aprobación de opción de grado | 2021-05-31 | 1 | 2021-06-01
| Inicio de Proyecto | 44228
| Fin de Proyecto | 44360
Formulas:
Fecha de Finalización = [Fecha de Inicio]+[Días]

## Nivel de prirorización alto
Actividad | Fecha de Inicio | Días | Fecha de Finalización
Controles de paraclinicos (Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glucosa) | 2021-05-01 | 20 | 2021-05-21
Controles de Tensión Arterial | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
Control de peso | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
Capacitación de buenos habitos nutricionales (Consumo de fruras y vegetales, disminuir el consumo de azucares procesados) | 2021-06-04 | 15 | 2021-06-19
Talleres para el fomento de la actividad fisica | 2021-06-08 | 4 | 2021-06-12
Campaña para la disminución del consumo de alcohol y cigarrillo | 2021-06-13 | 2 | 2021-06-15
Controles de Tensión Arterial | 2021-06-18 | 5 | 2021-06-23
Control de peso | 2021-06-18 | 5 | 2021-06-23
Capacitacón manejo del estrés | 2021-06-21 | 1 | 2021-06-22
Consumo de agua durante la jornada laboral | 2021-06-27 | 2 | 2021-06-29
Controles de Tensión Arterial | 2021-06-30 | 5 | 2021-07-05
Control de peso | 2021-06-30 | 5 | 2021-07-05
Controles de paraclinicos (Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glucosa) | 2021-07-01 | 20 | 2021-07-21
Controles de Tensión Arterial | 2021-07-01 | 5 | 2021-07-06
Control de peso | 2021-07-01 | 5 | 2021-07-06
Taller para tener buena calidad del sueño | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-10
0
0
0
0
0
| Inicio de Proyecto | 44287
| Fin de Proyecto | 44469
Formulas:
Fecha de Finalización = [Fecha de Inicio]+[Días]

## Nivel de prirorización medio
Actividad | Fecha de Inicio | Días | Fecha de Finalización
Controles de paraclinicos (Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glucosa) | 2021-05-01 | 20 | 2021-05-21
Controles de Tensión Arterial | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
Control de peso | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
Capacitación de buenos habitos nutricionales (Consumo de fruras y vegetales, disminuir el consumo de azucares procesados) | 2021-06-04 | 15 | 2021-06-19
Talleres para el fomento de la actividad fisica | 2021-06-08 | 4 | 2021-06-12
Campaña para la disminución del consumo de alcohol y cigarrillo | 2021-06-13 | 2 | 2021-06-15
Controles de Tensión Arterial | 2021-06-18 | 5 | 2021-06-23
Control de peso | 2021-07-18 | 5 | 2021-07-23
Capacitacón manejo del estrés | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-22
Consumo de agua durante la jornada laboral | 2021-08-27 | 2 | 2021-08-29
Controles de Tensión Arterial | 2021-08-30 | 5 | 2021-09-04
Control de peso | 2021-08-30 | 5 | 2021-09-04
Controles de paraclinicos (Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glucosa) | 2021-09-01 | 20 | 2021-09-21
0
0
0
0
0
0
0
| Inicio de Proyecto | 44287
| Fin de Proyecto | 44469
Formulas:
Fecha de Finalización = [Fecha de Inicio]+[Días]

## Nivel de prirorización bajo
Actividad | Fecha de Inicio | Días | Fecha de Finalización
Controles de paraclinicos (Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glucosa) | 2021-05-01 | 20 | 2021-05-21
Controles de Tensión Arterial | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
Control de peso | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
Capacitación consumo de carbohidratos | 2021-06-04 | 15 | 2021-06-19
Taller de Hidratación "Una gota de agua puede salrvar tu vida" | 2021-06-08 | 4 | 2021-06-12
Taller practico para el cuidado de los musculos, ants, durante y despues de hacer ejercicio | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-15
Habitos que contaminan el cuerpo | 2021-07-18 | 5 | 2021-07-23
Controles de Tensión Arterial | 2021-08-18 | 5 | 2021-08-23
Control de peso | 2021-08-21 | 1 | 2021-08-22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Inicio de Proyecto | 44287
| Fin de Proyecto | 44469
Formulas:
Fecha de Finalización = [Fecha de Inicio]+[Días]