## Hoja 1
PLAN DE TRABAJO ANUAL AGOSTO 2020- JULIO 2021
OBJETIVOS
Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST Resolución 0312 del 2019 con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
META
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
|  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Solicitud de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Representante del SG-SST | Financiero | [10 empty] | P | [13 empty] | Documento de Presupuesto
Designar del responsable del SG-SST | Gerencia | Humanos | [10 empty] | P | [13 empty] | Acta de designación de responsable
Definir responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Representante del SG-SST | Humanos y Tecnológicos | [10 empty] | P | [13 empty] | Documento de designación de responsabilidades
Evaluación inicial | Representante del SG-SST | Humanos y Tecnológicos | P | E | [22 empty] | Matriz de evaluación de los estándares mínimos
Establecer el plan de capacitación anual | Profesional del SG-SST | Humano , Tecnológico |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Cronograma de capacitación
Divulgar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Representante del SG-SST | Humanos y Tecnológicos | [6 empty] | P | [17 empty] | Registro de divulgación
Definir la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Representante del SG-SST | Humanos y Tecnológicos |  |  | P | E | [20 empty] | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Establecer, evualuar la planeación estratégica en SST (Política, Objetivos e Indicadores) | Representante del SG-SST, Alta gerencia | Humanos |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Documento de política y objetivos firmados y fechados y matriz de indicadores
Definir la Matriz Legal teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Representante del SG-SST | Humanos |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Matriz de requisitos legales
Convocatoria, elecciones y conformación del COPASST | Representante del SG-SST, Alta gerencia | Humanos | [12 empty] | P | [11 empty] | Acta de conformación del COPAST
Capacitar a miembros del COPASST (investigación de accidentes, inspecciones) | Representante del SG-SST, ARL | Humanos | [12 empty] | P | [11 empty] | Registro de capacitación
Convocatoria, elecciones y conformación del Comité de Convivencia Laboral: | Representante del SG-SST, Alta gerencia | Humanos | [12 empty] | P | [11 empty] | Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral
Capacitacion del comité de convivencia laboral | Representante del SG-SST | Humanos | [12 empty] | P | [11 empty] | Registro de capacitación
Conformación de la brigada de emergencias | Representante del SG-SST | Humanos | [14 empty] | P | [9 empty] | Acta de conformación de brigada
Capacitación a los brigadistas | Representante del SG-SST, Personal experto, ARL | Humanos | [14 empty] | P | [9 empty] | Registro de capacitación
Definir el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | Representante del SG-SST, ARL | Humanos | [14 empty] | P | [9 empty] | Plan de emergencia
Verificar y(o) realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Representante del SG-SST | Humanos | [10 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | Certificado de planilla de pago
Determinar el perfil sociodemografico de los trabajdores(edad, sexo , escolaridad, estado civil) | Representante del SG-SST | Humanos, Tecnológicos | [10 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Documento de perfil sociodemográfico
Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y tener en cuenta las actividades de Promoción y Prevención PyP | Representante del SG-SST, Personal de talento humano y jefes de área | Humanos | [12 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de capacitación
Verificar la realización de examanes medicos EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES -Examenes médicos de Ingreso -Examenes médicos Periódicos (agosto) -Examenes médicos de Egreso (según retiros del personal) | Representante del SG-SST | Humanos y Tecnológicos | [10 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Concepto ocupacional
-Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (Se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento) -Implementación de las medidas correctivas que resulten de la Investigación | Profesional SG-SST, COPASST | Humano | [10 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Investigación de los accidentes reportados
-Reporte a la ARL o Mintrabajo de los Accidentes de Trabajo o Enfermedad Laboral dignosticada (según el caso y ocurrencia) | Profesional SG-SST, COPASST | Humano, Tecnológico | [10 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | FURAT
Definir los siguientes indicadores mínimos SST: -Frecuencia de accidentalidad -Severidad de accidentalidad -Proporción de accidentes de trabajo mortales -Prevalencia de la enfermedad laboral -Incidencia de la enfermedad laboral -Ausentismo por causa médica | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico |  |  | P | E | [20 empty] | Matriz de indicadores
Entregar y capacitar en uso de EPP a los trabajadores que lo requieran | Profesional SG-SST | Humano, Financiero | [10 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de entrega de EPP y registro de capacitación
Realizar capacitaciones sobre hábitos y estilos de vida saludable | Representante del SG-SST, ARL, Caja de compensación | Humanos , Tecnológicos y Financieros | [10 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Registro de capacitación
Realizar mantenimiento de máquinas, equipos, instalaciones locativas | Representante del SG-SST | Humanos , Tecnológicos y Financieros | [10 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro del mantenimiento
Realizar Auditoria interna | Representante del SG-SST, COPASST | Humanos | [22 empty] | P |  | Acta de auditoría
Informe de resultados a la alta gerencia | Profesional SG-SST | Humano, Tecnológico | [22 empty] | P |  | Informe de resultados
Convenciones
P : Programada
E: Ejecutada
OBSERVACIONES
La empresa cuenta con trabajadores en su mayoria bajo contratación por obra labor, lo que hace que sean contratos de termino maximo de 3 meses, por este motivo en el plan de trabajo anual se plantea la revisión del pago de ARL cada 2 meses, teniendo en cuenta la rotación de personal, asi mismo actividades como descripción del perfil sociodemografico y capacitaciones sobre habitos y estilos de vida saludables e llevaran a cabo cada 3 meses.