## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN
ACTIVIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE | PRESUPUESTO
| P | E | P | E | P | E | P | E | HUM | FIN | TEC
Evaluación inicial de plan estratégico de seguridad vial | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 73333.3333
Paso 1. Líder del diseño e implementación del PESV | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 18333.3333
Paso 2. Comité de seguridad vial | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 27500
Paso 3. Política de Seguridad Vial de la Organización | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 27500
Paso 4. Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 27500
Paso 5. Diagnóstico | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 110000
Paso 6. Caracterización, evaluación y control de riesgos | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 45833.3333
Paso 7. Objetivos y metas del PESV | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 36666.6667
Paso 8. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 366666.6667
Paso 9. Plan anual de trabajo | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 36666.6667
Paso 10. Competencia y plan anual de formación | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 36666.6667
Paso 12. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 73333.3333
Paso 13. Investigación interna de siniestros viales | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 36666.6667
Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 18333.3333
Paso 16. Inspección de vehículos y equipos | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 82500
Paso 17. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 73333.3333
Paso 20. Indicadores y reporte de autogestión PESV | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 183333.3333
Paso 22. Auditoria anual | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 36666.6667
Paso 23. Mejora continua, acciones preventivas y correctivas | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 36666.6667
Paso 24. Mecanismos de comunicación y participación | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 36666.6667
Manual Plan Estratégico de Seguridad Vial | P: P; E: E; HUM: X; FIN: X; TEC: X | Angela Dulsan | 110000
Actividades Programadas en el Mes | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1494166.6667
% Ejecución Mensual del plan | P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%
PROGRAMADO | P: 21; HUM: % CUMPLIMIENTO | 100%
EJECUTADO | P: 21; HUM: META | 100%