## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [12 empty] | COSTOS DEL PROYECTO
MES | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | INSUMO | CANTIDAD | VALOR U | TOTAL
ACTIVIDAD | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Candado dielectrico grillete de nailon color rojo - marca loto master | 38 | 49555 | 1883090
IDENTIFICACIÓN DE ENERGIAS PELIGROSAS DEL AREA DE EMPAQUE | [12 empty] | Bloqueo univesal para interruptores para uso sin herramienta- marca loto master | 23 | 31329 | 720567 | bar: MARZO S1
IDENTIFICACIÓN DE ENERGIAS PELIGROSAS DEL AREA DE FABRICA | [12 empty] | Bloqueo Válvula de bola pequeño | 20 | 90582 | 1811640 | bar: MARZO S2
IDENTIFICACIÓN DE ENERGIAS PELIGROSAS DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y CALIDAD | [12 empty] | Bloqueo de válvula de compuerta 1" - 2 1/2" | 21 | 49911 | 1048131 | bar: MARZO S4
CREACIÓN DE FICHAS DE BLOQUEO | [12 empty] | Bloqueo universal para válvula con guaya pequeño | 10 | 319445 | 3194450 | bar: MARZO S2 to MARZO S3
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA | [12 empty] | Tarjeta de señalización plastificada para bloqueo-marca loto master | 38 | 3117 | 118446
CREACIÓN DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA | [12 empty] | Pinza de multibloqueo con mordaza de 25 mm en acero - marca loto master | 10 | 20942 | 209420 | bar: MARZO S2
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y COSTOS | [12 empty] | Pinza de multibloqueo dielectrica de 6 orificos - marca loto master | 14 | 26470 | 370580 | bar: ABRIL S1
ELABORACIÓN DE OBJETIVOS | [12 empty] | Bloqueo para interruptores miniatura - marca loto master | 23 | 65820 | 1513860 | bar: MARZO S4
PRESENTACIÓN FINAL | [12 empty] | Bloqueo de pin para interruptor tipo riel | 23 | 14999 | 344977 | bar: MAYO S1
[13 empty] | Pinza multibloqueo tipo candado de 4 orificios - marca loto master | 23 | 33795 | 777285
[13 empty] | Set de maletines porta-herramientas de 12" y 17" | 5 | 83928 | 419640
Planeado | [12 empty] | Estación metálica fija/móvil color amarillo.Tamaño: 40.64 x 35.56 x 5.24cm | 2 | 1098339 | 2196678 | bar: MARZO S1
Ejecutado | [15 empty] | 14608764 | bar: MARZO S1

## ACCIDENTES Y ASUSENTISMO
[14 empty] | Etiquetas de fila | Suma de TOTAL | Suma de Enero | Suma de Febrero | Suma de Agosto | Suma de Julio | Suma de Marzo | Suma de Septiembre | Suma de Octubre | Suma de Abril | Suma de Junio | Suma de Noviembre | Suma de Mayo | Suma de Diciembre
[14 empty] | 2022 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
[14 empty] | 2023 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
Accidentes reportados con energias peligrosas | [13 empty] | Total general | 34 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
2022 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14
2023 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20
Días de incapacidad generada de AT
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22
2023 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39

## Graficas
Distribución por género:
Masculino | 60
Femenino | 160
:
18 – 30 años | 41
31 – 40 años | 73
41 – 50 años | 68
51 – 60 años | 38
220
Distribución por estado civil:
Soltero | 110
Casado | 42
Unión libre | 62
Separado | 5
Viudo | 1
220
Distribución por escolaridad:
Primaria | 2
Secundaria | 117
Técnico | 29
Tecnólogo | 20
Universitario | 52
220