## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE PRACTICA
LUIS ANÍBAL VÁSQUEZ S.A.S. CONSTRUCCIONES
[6 empty] | AGOSTO | [11 empty] | SEPTIEMBRE | [16 empty] | OBSERVACIONES |  | AGOSTO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | ESTRATÉGIA DE MEJORA | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | EJECUTADAS | 38
| Fortalecer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en su documentación y Andamio Colgante | Implementación de formatos nuevos, mejora de formatos existentes y ejecutar en ellos las activiades en campo de práctica. | SST | papeleria $40.000 | Planeado | [30 empty] | OBJ | PLANEADAS | 38 | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
[5 empty] | Ejecutado | [31 empty] | % CUMP | 100% | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
| Análisis de la norma NTC 2234 que reglamenta el uso de andamios colgantes | Analizar y comprender la norma para implementación del estandar seguro para andamio colgante | SST | N/A | Planeado | bar: AGOSTO 17
[5 empty] | Ejecutado | [31 empty] | SEPTIEMBRE | bar: AGOSTO 17
| Reemplazar el material de construcción de madera del andamio colgante por estructura y plataforma metálica. | Compra y alquiler de partes y equipos para armado de andamio colgante | SST, GERENCIA | 10000000 | Planeado | [31 empty] | EJECUTADAS | 80 | bar: SEPTIEMBRE 3
Ejecutado | bar: SEPTIEMBRE 3
| Elaborar listas de verificación, ATS , inspección en andamio colgante. | elaborar formatos pertinentes a la tarea en altura con andamio colgante | SST | N/A | Planeado | [31 empty] | PLANEADAS | 80 | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 20
[5 empty] | Ejecutado | [31 empty] | %CUMP | 100% | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 20
| Desarrollar el análisis de trabajo seguro en altura | Divulgar a los trabajadores el (ATS), y listas de chequeo | SST | N/A | Planeado | bar: SEPTIEMBRE 8 to SEPTIEMBRE 20
Ejecutado | bar: SEPTIEMBRE 8 to SEPTIEMBRE 20
| Establecer dentro del plan de capacitación de la empresa actividades relacionadas con trabajos en andamio colgante | desarrollar los temas en compañía de la ARL, programar capacitaciones y establecer horarios | SST, ARL | N/A | Planeado | bar: AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 4
Ejecutado | bar: AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 4
| Ejecutar actividades de fortalecimiento del SG-SST | verificar dicumentación, capacitar al personal, socializar actos y condiciones inseguras | SST | N/A | Planeado | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
Ejecutado | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
| Realialiar inspecciones en obra en general | inspeccion de andamios, de EPP, de euipos en altura | SST | N/A | Planeado | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
Ejecutado | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 20
MESES
|  |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE
|  | PLANEADAS |  | 38 | 80
|  | EJECUTADAS |  | 38 | 80
|  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  | 100% | 100% | bar: AGOSTO 15 to AGOSTO 17