## PORTADA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DOS
Plan de acción de la empresa: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Presenta:
Laura Yizeth Tapiero Oyola
Andres Leonardo Briceño
Tutor:
Carlos René Jiménez
Ciudad: | Bogotá |  |  | Fecha: | 2018-08-09

## PLAN
Plan de acción para: plan de mejoramiento del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO | OBJETIVOS ESATRATEGICOS | FORMULACIÓN DE LA (s) ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO | INICIO DE LA ACTIVIDAD | FIN DE LA ACTIVIDAD | INDICE | META | INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | RESPONSABLE | RECURSOS NECESARIOS | LIMITACIONES
Plan de acción para el Proceso de Gestión Documental Electrónica de Proyectos | Sistematizar el proceso de Evaluación y seguimiento a proyectos | Identificar las mejoras en el proceso evaluación y seguimiento a proyectos | Revisar y actualizar el procedimiento vigente de Evaluación y seguimiento aproyectos optimizando el trámite y estableciendo con claridad los registros o tipos documentales | 2018-10-01 | 2018-10-12 |  | Procedimiento Actualizado | No de procedimientos / 1 | mensual | Oficina Asesora de Planeación | 30 horas / Profesional en Gestión Documental | No están aprobadas las TRD
|  |  | Establecer y diseñar el diagrama de flujo para sistematización | 2018-10-16 | 2018-10-25 |  | Diagramade flujo diseñado | No de flujos / 1 | mensual | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de tecnologías dela Información. | 15 horas/Profesional en Gestión Documental
|  | Automatización del proceso de evaluación y seguimiento a proyectos | Realizar las mesas de trabajo con el grupo de sistemas, la Oficina de Tecnologías de la Información | 2018-10-19 | 2018-11-19 |  | 4 mesas mensuales | No de mesas de trabajo / 4 | semanal | Oficina Asesora de Planeación | 8 Horas/ Ejercicios de arquitectura empresarial - Desarrollador (Oficial de servicio) | Cambio de la Administración
|  |  | Realizar la validación de la sistematización en el ambiente de pruebas del sistema ESIGMA | 2018-10-20 | 2018-11-01 |  | 3 Pruebas de validación | No de pruebas / 3 | semestral | Oficina de Tecnologías y Grupo de Sistemas | 80 horas / Ejercicios de arquitectura empresarial - Desarrollador (Oficial de servicio)
| Mejorar la gestión documental de la Oficina Asesora de Planeación | Integrar la TRD al Sistema ESIGMA | Identificar los tipos documentales generados en las actividades del proceso de evaluación y seguimiento a proyectos | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Establecer los registros del procedimiento | No de tipos documentales revisados / No de tipos documentales existentes | mensual | Oficina Asesora de Planeación | 5 horas /Profesional en Gestión Documental | No están aprobadas las TRD
|  |  | Realizar las mesas de trabajo con el grupo de sistemas y gestión documental | 2018-11-13 | 2018-12-13 |  | 2 mesas por mes | No de mesas de trabajo / 2 | Quincenal | Grupo de Gestión Documental | 4 Horas / Profesional en Gestión Documental
|  |  | Validadción y pruebas de confiabilidad de la articulación de la Tabla | 2018-12-11 | 2019-01-15 |  | 4 Pruebas de validación% | No depruebas Validadas / No de pruebas efectuadas | semestral | Grupo de Sistemas y Tecnologías dela Información. | 40 Horas / Profesional en gestión Documental - Ejercicio de Arquitectura empresarial- Desarrollador | Contratción del personal
| Mejorar la prestación del servicio al Ciudadano | Optimizar el uso de los servicios de trámite en línea ofrecidos por la plataforma | Implementar como trámite en línea el procedimiento de evaluación y seguimiento a proyectos a través del módulo de la Sede Electrónica en la web del MADS | 2019-01-16 | 2019-02-06 |  | 4 pruebas de validación% | No de pruebas validadas / No de pruebas efectuadas | trimestral | Grupo de Sistemas y Tecnologías dela Información. | 60 horas / Ejercicios de arquitectura empresarial - Desarrollador (Oficial de servicio) | Puesta en marcha de la platorma
|  | Evaluación de los resultados del Proceso | Realizar la medición de los tiempos de atención versus la linea base | 2019-03-01 | 2019-04-05 |  | Reducción de los tiempos de atención en un 30 % | tiempo actual *70 / 100 | mensual | Oficina Asesora de planeación | 5 horas / Horas /Profesional en Gestión Documental
|  |  | Realizar una encuesta de persepción para identificar la mejora del proceso | 2019-06-01 | 2019-06-15 |  | Aumento de la persepción en un 20% | Tiempo actual * 80 / 100 | semestral | Oficina Asesora de planeación | 25 Horas / Profesional en Gestión documental

## RECURSOS
COSTOS PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Personal | Costo hora hombre | Cantidad de horas | Costo total | Recursos Tecnológicos | Cantidad un. | Costo unitario | Costo total
Profesional en Archivística | 21000 | 114 | 2394000 | Equipo de computo | 3 | 3100000 | 9300000
Profesional en desarrollo de Tecnológias | 29000 | 192 | 5568000 | Programas de diagramación/ Modulaciòn | 2 | 1000000 | 2000000
Técnico en diagramación BPM | 15500 | 135 | 2092500 | Servicios de Internet (Ancho de banda) - Plan Datos Empresarial | 12 meses | 300000 | 3600000
|  |  |  | Servicios Públicos | 12 meses | 2500000 | 2500000
Total |  | 441 | 10054500 | Total |  |  | 17400000
Subtotal Total Inversión en recursos | 27454500
Imprevistos 10% | 2745450
Total Inversión | 30199950

## Cronograma de Actividades
CRONOGRMA DE ACTIVIDADES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Año | 2018 | [16 empty] | 2019
Mes | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Actividades
Revisar y actualizar el procedimiento vigente de Evaluación y seguimiento aproyectos optimizando el trámite y estableciendo con claridad los registros o tipos documentales
Establecer y diseñar el diagrama de flujo para sistematización
Realizar las mesas de trabajo con el grupo de sistemas, la Oficina de Tecnologías de la Información
Realizar la validación de la sistematización en el ambiente de pruebas del sistema ESIGMA
Identificar los tipos documentales generados en las actividades del proceso de evaluación y seguimiento a proyectos
Realizar las mesas de trabajo con el grupo de sistemas y gestión documental | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
Validadción y pruebas de confiabilidad de la articulación de la Tabla | bar: Diciembre 2 to Enero 2
Realizar la medición de los tiempos de atención versus la linea base | bar: Marzo 1 to Abril 2
Realizar una encuesta de persepción para identificar la mejora del proceso | bar: Junio 1 to Junio 2