BITÁCORA

- Presentación con autoridades.

Autoridades del jardín infantil navegantes de sueños.

Conversación con profesores sobre los problemas gráficos editoriales del jardín.

Insumos

No hubo posibilidad de tomar fotografías

Moto, gasolina, computador.

Tiempo: 2 días // 4 horas

- Recopilación de datos.

Reunión con cada una de las maestras de los niños, Interactuar con los niños de los cursos de infantil.

Insumos

Moto, gasolina, computador.

Tiempo: 8 días // 16 horas

- Organización de los datos recopilados.

Revisar y organizar los datos recogidos con las docentes para la elaboración de la agenda comunicativa.

Insumos

Moto, gasolina, hojas en blanco, computadora.

Tiempo: 5 días // 40 horas

- Proceso conceptual.

Elaboración del Flujograma, cronograma, investigación conceptual (teórica).

Insumos

Cuadernos, hojas, lapicero, computadora.

Tiempo: 7 días // 50 horas

- Bocetaje de las ilustraciones.

Bocetaje de todas las ilustraciones del contenido académico de los cursos de preprimaria.

Insumos

Papel, lápiz, referencias

Tiempo: 5 días // 40 horas

- Del papel a la computadora (Digitalización).

Digitalización adecuada de todas las ilustraciones realizadas a mano.

Insumos

Computadora, scanner, Illustrator.

Tiempo: 7 días // 35 horas

- Diagramación de la agenda de comunicación.

Elaboración de páginas maestras, los colores, tipografías y retícula a utilizar.

Insumos

Computadora, InDesign

Tiempo: 10 días // 80 horas

- Arte final de la agenda de comunicación.

Revisar detalladamente y realizar las correcciones pertinentes dadas por los asesores.

Insumos

Computadora, InDesign

Tiempo: 5 días // 30 horas

CRONOGRAMA

Cronograma de trabajo, con tiempos estipulados para hacer mucho más fácil el proceso del proyecto.

Todos los jueves

Reunión con la directora, maestras.

Jardín infantil navegantes de sueños

Martes y jueves

Asesoría con los dos asesores

Asesor gráfico, docente Jaime cortes (12:00pm a 1:30pm)

Asesor de investigación, Harvey Sanabria (11:00am a 12:30pm)

Agosto

Del 6 al 10

Familiarización con asesores respecto al proceso del proyecto

Del 13 al 24

Organización de material para el proyecto.

Del 27 al 31

Bocetación editorial de la agenda de comunicación.

Septiembre

Del 03 al 7

Correcciones.

Del 10 al 21

Bocetaje de ilustraciones para el material editorial.

Del 24 al 28

Correcciones.

Octubre

Del 1 al 5

Digitalización de las ilustraciones

Del 8 al 19

Diagramación de la agenda de comunicación.

Del 22 al 26

Correcciones.

Noviembre

Del 1 al 9

Impresión, Primer machote, correcciones.

Del 12 al 16

adaptaciones finales e Impresión final.

Del 13 al 19

Revisión final producto gráfico.