## Plan Anual
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | [16 empty] | Fecha:
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMPRESA IEMAC J&H S.A.S. | [16 empty] | Elaborado por:
[13 empty] | % CUMPLIMIENTO |  |  |  | 0%
N° | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ESTADO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | OBSERVACIONES
|  | FINACIERO | TÉCNICO | HUMANO
1 | Evaluación inicial del SGST |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | x
2 | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | x
3 | Divulgacion de la Polìtica de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | X | X | Responsable del SGSST y Alta dirección | PENDIENTE | x | x
4 | Asignar y documentar responsabilidades del SGSST |  | X | X | Responsable del SGSST y Alta dirección | PENDIENTE | x
5 | Elaboración, aprobacion y difusion del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | X | X | X | Responsable del SGSST y Alta dirección | PENDIENTE |  | x | x
6 | Diseñar, comunicar y revisar e implementar el procedimiento de acciones preventivas y correctivas |  | X | X | Responsable del SGSST y Alta dirección | PENDIENTE |  | x | x | x
7 | Diseñar y ejecutar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | Responsable y grupo de Apoyo al SGSST | PENDIENTE |  | x | X
8 | Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | Responsable y grupo de Apoyo al SGSST | PENDIENTE |  |  | x
9 | Realizar reunión mensual del COPASST |  |  | X | Responsable del SGSST y COPASST | PENDIENTE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Conformar el comité de convivencia laboral |  |  | X | Responsable y grupo de Apoyo al SGSST | PENDIENTE |  |  | x
11 | Realizar reunión mensual del comité de convivencia laboral |  |  | X | Responsable del SGSST y CCL | PENDIENTE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12 | Diseñar y ejecutar el Plan de auditoria del cumplimiento del SG-SST |  | X | X | Alta dirección, responsable del SGSST y Grupo de Apoyo | PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | Estalecer estadísticas de ausentismo, enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo |  | X | X | Responsable del SGSST y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
14 | Realizar la revisión por la alta dirección |  | X | X | Alta dirección, responsable del SGSST y Grupo de Apoyo | PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15 | Registro, seguimiento y actualización de indicadores del SGSST |  | X | X | Resonsable del SGSST | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
16 | Revisión y actualizacion de requisitos legales |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
17 | Medición de los objetivos del SGSST |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x
18 | Propuesta del Plan de Trabajo Anual |  | X | X | Alta direción y Responsable del SGSST | PENDIENTE | x | [9 empty] | x
19 | Definir las responsabilidades para la implementación y mejora continua del SGSST |  | X | X | Alta direccion | PENDIENTE | x
20 | Capacitación y entrenamiento en SST para todos los trabajadores | X | X | X | Alta direccion, Responsable en SGSST y ARL | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x
21 | Capacitación y sensibilización sobre el uso de los Elementos de Proteccion Personal | X | X | X | Alta direccion, Responsable en SGSST y ARL | PENDIENTE |  |  | x
22 | Capacitación sobre peligros a los que están expuestos los trabajadores | X | X | X | Alta direccion, Responsable en SGSST y ARL | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x
23 | Capacitación al COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) | X | X | X | Alta direccion, Responsable en SGSST y ARL | PENDIENTE |  |  | x
24 | Evaluar y documentar resultado de las capacitaciones |  | X | X | Responsable SGSST | PENDIENTE |  |  |  | x |  |  |  | x
25 | Elaboración y actualización del procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | x | [9 empty] | x
26 | Identificación de las actividades críticas de alto riesgo en los trabajos realizados por la empresa |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | x | [9 empty] | x
27 | Elaborar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (IPEVAR) |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | x | [9 empty] | x
28 | Valorar la aceptabilidad del riesgo |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | x | [9 empty] | x
29 | Realizar inspecciones periodicas para identificar nuevos peligros y riesgos |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | [9 empty] | x
30 | Elaboración e implementacion del plan de capacitación | X | X | X | Alta direccion, Responsable en SGSST y ARL | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x
31 | Realizar actividades formativas con acompañamiento de la ARL |  | X | X | Responsable en SGSST y ARL | PENDIENTE |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
32 | Evaluacion del plan de capacitación |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE |  |  | x |  |  |  |  | x
33 | Establecer revisiones medicas ocupacionales de ingreso, periodicas y de egreso | X | X | X | Coordinador de SG-SST, Medico ocupacional | PENDIENTE |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
34 | Elaborar el profesiograma |  | X | X | Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  |  | x
35 | Caracterizar las condiciones de salud de los trabajadores |  | X | X | Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  |  | x
36 | Realizar la descripción sociodemografica de los trabajadores |  | X | X | Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE | x
37 | Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos |  | X | X | Alta dirección, Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  |  |  | x
38 | Diseñar programa de estilo de vida saludable |  | X | X | Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  | x | x
39 | Realizar registros de ausentismo por enfermedad común, enfermedad laboral y accidentes de trabajo. |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | [5 empty] | x |  |  |  |  | x
40 | Elaborar matriz de elementos de protección personal |  | X | X | Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  | x
41 | Diseñar y registrar formato de vigilancia y control | X | X | X | Alta dirección, Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x
42 | Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | [6 empty] | x
43 | Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias. |  | X | X | Responsable del SGSST | PENDIENTE | [6 empty] | x
44 | Diseñar e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | X | X | X | Alta dirección, Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  | x |  |  |  |  | x
45 | Conformar las Brigadas de Emergencias. |  |  | X | Alta dirección, Responsable del SGSST | PENDIENTE | x
46 | Matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras |  | X | X | Responsable y grupo de apoyo al SGSST | PENDIENTE |  | x | [8 empty] | x

## Hoja2 (hidden)
REALIZADO
EN PROCESO
PENDIENTE